## Jira
Clave Incidencia | Resumen | Descripción | Estado | Prioridad | Persona Asignada
IMG-1 | TK01: Diseñar estructura de usuarios, roles y sesiones | * Capa: Base de Datos * Requisitos asociados: RF-01, RF-03, RF-04 * CA: La base de datos almacena usuarios, roles, permisos y sesiones con integridad referencial. | Finalizado | Highest | Williams Contreras
IMG-2 | TK02: Implementar modelo de usuarios y autenticación | * Capa: Modelo * Requisito asociado: RF-01, RF-02, RF-03 * CA: El sistema permite registrar, editar y autenticar usuarios correctamente. | Finalizado | Highest | Williams Contreras
IMG-3 | TK03: Desarrollar interfaces de registro, login y perfiles | * Capa: Vista * Requisito asociado: RF-01, RF-02, RF-03 * CA: Las interfaces permiten gestionar usuarios y muestran validaciones claras. | Finalizado | Highest | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-4 | TK04: Implementar controladores de acceso y permisos | * Capa: Controlador * Requisito asociado: RF-01, RF-03, RF-04 * CA: El sistema valida credenciales y restringe accesos según roles definidos. | Finalizado | Highest | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-5 | TK05: Configurar seguridad y auditoría de usuarios | * Capa: Seguridad / Servicio * Requisito asociado: RF-02, RF-03, RF-04 * CA: Todas las acciones relevantes quedan auditadas y las contraseñas se almacenan cifradas. | Finalizado | Highest | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-6 | TK06: Diseñar dashboards para residentes, administradores y conserjes | * Capa: Vista * Requisito asociado: RF-05, RF-06, RF-07 * CA: Cada perfil visualiza información y funcionalidades correspondientes a su rol. | Finalizado | Highest | Williams Contreras
IMG-7 | TK07: Implementar lógica de gestión operativa | * Capa: Modelo * Requisito asociado: RF-05, RF-06, RF-07 * CA: El sistema administra solicitudes, incidencias y consultas operativas correctamente. | En revisión | Medium | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-8 | TK08: Implementar controladores de operaciones de usuarios | * Capa: Controlador * Requisito asociado: RF-05, RF-06, RF-07 * CA: Las acciones de usuarios se procesan y almacenan correctamente. | Finalizado | Highest | Williams Contreras
IMG-9 | TK09: Configurar registro de eventos operativos | * Capa: Servicio * Requisito asociado: RF-06, RF-07 * CA: Las acciones críticas quedan registradas para seguimiento y auditoría. | En revisión | Medium | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-10 | TK10: Diseñar estructura financiera de gastos, cobros y pagos | * Capa: Base de Datos * Requisito asociado: RF-08, RF-09, RF-10 * CA: Los gastos, cobros y pagos quedan correctamente relacionados y almacenados. | Finalizado | High | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-11 | TK11: Implementar lógica de cálculo de gastos comunes | * Capa: Modelo * Requisito asociado: RF-08 * CA: El sistema calcula automáticamente los gastos según reglas configuradas. | Finalizado | High | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-12 | TK12: Implementar emisión y registro de cobros y pagos | * Capa: Controlador * Requisito asociado: RF-09, RF-10 * CA: El sistema genera cobros y registra pagos actualizando saldos automáticamente. | Finalizado | High | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-13 | TK13: Diseñar vistas financieras y comprobantes | * Capa: Vista * Requisito asociado: RF-08, RF-09, RF-10 * CA: Los usuarios pueden visualizar gastos, cobros y comprobantes asociados. | Finalizado | High | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-14 | TK14: Configurar notificaciones financieras | * Capa: Servicio * Requisito asociado: RF-09, RF-10 * CA: El sistema notifica emisión de cobros y confirmación de pagos. | Finalizado | High | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-15 | TK15: Diseñar estructura de solicitudes, reservas y notificaciones | * Capa: Base de Datos * Requisito asociado: RF-11, RF-12, RF-13 * CA: Las entidades se almacenan con trazabilidad y relación con usuarios. | Finalizado | High | Williams Contreras
IMG-16 | TK16: Implementar lógica de solicitudes y reservas | * Capa: Modelo * Requisito asociado: RF-12, RF-13 * CA: El sistema permite crear solicitudes y validar disponibilidad de reservas. | Finalizado | Medium | Williams Contreras
IMG-17 | TK17: Diseñar interfaces de solicitudes, reservas y notificaciones | * Capa: Vista * Requisito asociado: RF-11, RF-12, RF-13 * CA: Los usuarios pueden gestionar solicitudes y reservas desde interfaces intuitivas. | Finalizado | Medium | Williams Contreras
IMG-18 | TK18: Implementar controladores de flujo y seguimiento | * Capa: Controlador * Requisito asociado: RF-11, RF-12, RF-13 * CA: El sistema procesa aprobaciones, cancelaciones y cambios de estado correctamente. | En curso | Low | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-19 | TK19: Configurar motor de notificaciones automáticas | * Capa: Servicio * Requisito asociado: RF-11, RF-13 * CA: Los usuarios reciben alertas y confirmaciones automáticas según eventos definidos. | Finalizado | Medium | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-20 | TK20: Diseñar estructuras de proveedores, mantenimientos y documentos | * Capa: Base de Datos * Requisito asociado: RF-14, RF-15, RF-16 * CA: La información queda almacenada con relaciones y control de acceso adecuados. | En curso | Low | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-21 | TK21: Implementar modelos de proveedores y mantenimiento | * Capa: Modelo * Requisito asociado: RF-14, RF-15 * CA: El sistema permite registrar y actualizar proveedores y tareas de mantenimiento. | Finalizado | Medium | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-22 | TK22: Diseñar interfaces administrativas y documentales | * Capa: Vista * Requisito asociado: RF-14, RF-15, RF-16 * CA: El usuario puede gestionar proveedores, mantenimientos y documentos fácilmente. | En revisión | Medium | Williams Contreras
IMG-23 | TK23: Implementar controladores de gestión operativa | * Capa: Controlador * Requisito asociado: RF-14, RF-15, RF-16 * CA: El sistema procesa operaciones y actualizaciones correctamente. | Finalizado | Medium | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-24 | TK24: Configurar validaciones y seguridad documental | * Capa: Seguridad / Servicio * Requisito asociado: RF-16 * CA: El sistema restringe accesos y valida archivos antes de almacenarlos. | Pendiente | Lowest | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-25 | TK25: Diseñar estructura de reportes e historial financiero | * Capa: Base de Datos * Requisito asociado: RF-17, RF-18, RF-19, RF-20 * CA: La información histórica y financiera se almacena íntegramente. | En curso | Low | Williams Contreras
IMG-26 | TK26: Implementar generación de reportes y trazabilidad | * Capa: Modelo * Requisito asociado: RF-17, RF-18 * CA: El sistema genera reportes y mantiene historial consistente de transacciones. | Pendiente | Lowest | Williams Contreras
IMG-27 | TK27: Diseñar interfaces de reportes e incidencias | * Capa: Vista * Requisito asociado: RF-17, RF-18, RF-19 * CA: Los usuarios pueden consultar reportes e incidencias con filtros adecuados. | Finalizado | Medium | Williams Contreras
IMG-28 | TK28: Implementar controladores de incidencias y exportación | * Capa: Controlador * Requisito asociado: RF-19, RF-20 * CA: El sistema permite gestionar incidencias y exportar información correctamente. | En revisión | Medium | HORACIO ESTEBAN NAVARRETE MUNOZ
IMG-29 | TK29: Configurar exportaciones y notificaciones de cierre | * Capa: Servicio * Requisito asociado: RF-19, RF-20 * CA: Los archivos exportados son válidos y las incidencias notifican cambios relevantes. | Pendiente | Lowest | Williams Contreras